“万家志愿家庭帮户” 进度表

| 时间安排 | 重点工作 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4月上旬 | 制定活动实施方案； |  | 团县委 |
|  | 舆论发动，向社会发布志愿家庭倡议书和招募公告； |  | 团县委、 |
|  | 调查摸底精准扶贫户，尤其是农村留守儿童、弱势青少年、孤寡老人和异地搬迁困难家庭，建立有16周岁以下少年儿童贫困家庭数据库。 |  | 县扶贫办，团县委，各乡镇、经济开发区、云蒙湖生态区扶贫办、乡镇团（工）委 |
| 4月中旬 至 5月 | 鼓励和提倡志愿家庭与贫困户采取 “多助一”的方式结对帮扶，也可以“一助一”或“一助多”的方式结对帮扶 | 负责动员各乡镇、经济开发区、云蒙湖生态区、县直各单位、青年文明号职工按照任务分解表（见附件）积极报名注册志愿家庭，开展结对工作； | 团县委、各乡镇、经济开发区、云蒙湖生态区、县直各单位 |
|  |  | 负责动员全县文明单位职工积极报名参与志愿家庭结对活动； | 县文明办 |
|  |  | 积极动员管辖社团、协会、民办非企等单位员工积极报名成为志愿家庭； | 县民政局 |
|  |  | 负责组织100个红领巾集结号，协调全县学校和家长委员会，发动教师、学生家长积极参加志愿家庭结对； | 县教育体育局 |
|  |  | 负责组织动员巾帼文明示范岗职工、巾帼志愿者、最美家庭加入志愿家庭行列； | 县妇联 |
|  |  | 负责组织残疾人志愿家庭服务队； | 县残联 |
|  |  | 负责招募敬老志愿家庭服务队。 | 县老干局 |
|  | 开展“传递真情、关爱贫困”爱心慈善活动，动员爱心企业、爱心人士积极捐款捐物，针对贫困户实际需要，为贫困户捐赠电视机、洗衣机、电风扇等小家电，或开展义卖募集善款用于改善贫困家庭生活条件。 |  | 团县委、民政局 |
| 6月 至 12月上旬 | 开展调研活动，及时做好结对信息的调整录入核对工作，做好阶段性总结。 |  | 县扶贫办，团县委，各乡镇、经济开发区、云蒙湖生态区 |
|  | 创新活动形式，开展形式多样的结对帮扶活动。 | 负责结合共青团、少先队“希望工程”、“牵手关爱”、“手拉手”等品牌开展精准扶贫工作； | 团县委、县教育体育局 |
|  |  | 负责开展“沂蒙红领巾集结号”手拉手志愿扶贫计划；负责开展 “同上一堂课”活动，利用“六一”儿童节，建队节等时间节点，组织开展结对青少年交流分享活动、共同参与主题班队会，分享成长体验，建立友谊；开展开展城乡家庭互访，“微心愿”达成活动，组织开展“成长感悟”征文活动，提升广大青少年感恩和担当意识。 | 县教育体育局 |
|  |  | 负责实施青年创业计划，对有劳动人力的贫困户，积极推荐他们参加团组织、人社、农业等部门组织的培训等活动，为贫困对象提供致富和就业创业信息；通过免费培训指导和小额扶贫信贷扶持等方式，鼓励支持有意愿、有能力的贫困人口直接开办电商、微商，依托经营增收脱贫。 | 县商务局、团县委、 县农业局、县人社局、 |
|  |  | 负责实施来料加工精准扶贫工程；组织贫困户参加“居家创业”等培训，帮助他们实现灵活就业； | 县妇联 |
|  |  | 负责开展“文化下乡”助力精准扶贫计划。联系组织各类艺术力量，持续开展“文化进万家”、“送欢乐下基层”、农村电影放映、全民阅读等活动，活跃基层精神文化生活； | 县文广新局 |
|  |  | 负责从慈善事业、福利彩票等方面提供必要的项目资金支持，并利用“慈心一日捐”等形式募集项目资金；培育社会公益组织、慈善组织，通过政府购买服务的方式，引导公益组织参与精准扶贫工作； | 县民政局 |
|  |  | 负责向贫困家庭发放培训资料、科普明白纸等宣传资料，同时，抽调专业技术人员到贫困家庭开展帮扶指导，并有针对性地开展实用技术、劳动技能等方面的培训。 | 县农业局： |
|  |  | 组织各类助残培训，发展助残扶贫基地，帮助残疾人贫困户就业创业。 | 县残联 |
|  |  | 建设志愿家庭活动阵地，每个乡镇至少建立一处七彩课堂、留守儿童之家等活动阵地。 | 团县委、各乡镇、经济开发区、云蒙湖生态区团（工）委 |
|  |  | 开展爱心助学。关注贫困家庭适龄子女就学问题，加强贫困学生统计，建立贫困学生档案，及时把信息反馈给团组织，团组织通过整合教育两免一补、希望工程助学、慈善助学和社会各界爱心资金，帮助贫困家庭学生顺利完成学业。 | 团县委、县妇联、县教育体育局 |
| 12月 | 开展“爱心志愿家庭”评选活动，表彰志愿家庭典型、贫困户致富先进事例。 |  | 团县委、县教育体育局、 县文明办 |
|  | 对“万家志愿家庭帮户”工作全年总结并召开总结会议。 |  | 团县委 |
| 贯穿全年 | 志愿服务家庭招募工作 |  | 团县委 县广播电视台 县新闻中心 县文明办 |
|  | 负责宣传“万家志愿家庭帮户”工作；大力宣传志愿家庭典型、贫困户致富先进事例，积极营造全社会参与精准扶贫工作的良好氛围。 |  |  |
|  | 及时总结好经验、好做法，并运用新媒体宣传推广； |  |  |